Оценка об эффективности реализации принятых муниципальных программ сельским поселением Осиновка муниципального района Ставропольский Самарской области

Программа «Социально-экономическое развитие сельского поселения Осиновка муниципального района Ставропольский Самарской области на 2021-2023 годы» утверждена постановлением администрации сельского поселения Осиновка муниципального района Ставропольский Самарской области от 30 октября 2020 года № 55

| № п/п |  |  | Наименование индикатора | Ед. изм. | Значения целевых индикаторов |  |  | Степень достижения целевых индикаторов, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Плановые значения по Программе | Фактически достигнутые значения |  |  |  |
| 1 подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации сельского поселения Осиновка муниципального района Ставропольский Самарской области на 2021 - 2023 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Материальное содержание главы сельского поселения | Руб. | 715 235,00 |  | 715 109,40 | 99,98 |  |
| 2 |  |  | Материальное содержание работников администрации | Руб. | 882 167,45 |  | 882 053,99 | 99,99 |  |
| 3 |  |  | Материально техническое обеспечение деятельности работников администрации | Руб. | 386 123,42 |  | 385 833,72 | 99,93 |  |
| 4 |  |  | Материальное содержание первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | Руб. | 92 109,7 |  | 92 109,7 | 100 |  |
| 5 |  |  | Материально техническое обеспечение деятельности работников первичного воинского учета на территориях где отсутствуют военные комиссариаты | Руб. | 2 660,30 |  | 2 660,30 | 100 |  |
|  |  |  | ИТОГО: |  | 2 078 295,87 |  | 2 077 767,11 | 99,98 |  |
| Вышеуказанные мероприятия направлены на обеспечение своевременного и бесперебойного функционирования администрации сельского поселения Осиновка, для исполнения муниципальных функций в рамках полномочий администрации и повышение комфортности условий жизнедеятельности в поселении. Численное значение рейтинга эффективности в размере 99,98 % указывает на высокую эффективность исполнения подпрограммы. 2 подпрограмма « Предупреждение, ликвидация чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселения Осиновка муниципального района Ставропольский Самарской области на 2021-2023 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Материальное содержание работников пожарной безопасности | Руб. | 221 315,57 |  | 221 300,52 | 99,99 |  |
| 2 |  |  | Материально –техническое обеспечение деятельности работников пожарной безопасности | Руб. | 181 550,53 |  | 181 550,53 | 100 |  |
| 3 |  |  | Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по ГО и ЧС | Руб. | 31 051,85 |  | 31 051,85 | 100 |  |
| 4 |  |  | Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Руб. | 88 272,82 |  | 88 272,82 | 100 |  |
|  |  |  | ИТОГО: |  | 552 190,77 |  | 552 175,72 | 100 |  |
| Выполнение мероприятий данной подпрограммы позволило укреплению пожарной безопасности, снижению количества пожаров, гибели и травмирования людей при пожарах на территории сельского поселения Осиновка, относительное сокращение материального ущерба от пожаров. Численное значение рейтинга эффективности в размере 100% указывает на высокую эффективность исполнения подпрограммы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Осиновка муниципального района Ставропольский Самарской области на 2021-2023 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Расходы на содержание дорожного фонда за счет денежных средств ,поступающих по подакцизным товарам (продукции) | Руб. | 449 280,00 |  | 290 429,40 | 64,64 |  |
| 2 |  |  | Расходы на содержание дорожного фонда за счет денежных средств ,поступающих по подакцизным товарам (продукции) –за счет остатков прошлого года | Руб. | 175 604,44 |  | 175 604,44 | 100 |  |
| 3 |  |  | Прочие расходы на содержание дорожного фонда | Руб. | 664 855,60 |  | 664 855,60 | 100 |  |
| 4 |  |  | Разработка программы комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения | Руб. | 7 000,00 |  | 7 000,00 | 100 |  |
|  |  |  | ИТОГО: |  | 1 296 740,04 |  | 1 137 889,44 | 87,75 |  |
| В ходе реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие результаты: - улучшение качества дорожной сети. - повышение безопасности дорожного движения. Численное значение рейтинга эффективности мероприятий подпрограммы составила 87,75 %, что указывает на эффективность данной подпрограммы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 подпрограмма "Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры на территории сельского поселения Осиновка муниципального района Ставропольский Самарской области на 2021 - 2023 годы". 1; Коммунальная инфраструктура – приобретение водяных насосов; Руб.; 104 780,00; 104 780,00; 100. 2; Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры; Руб.; 11 000,00; 11 000,00; 100. 3; Реализация общественного проекта «Капель»- устройство водопроводной сети в селе Ермаково; Руб.; 2 306 890,00; 2 306 890,00; 100. ИТОГО:; 2 422 670,00; 2 422 670,00; 100. В ходе реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие результаты: - модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры поселения; - улучшение качественных показателей воды; - устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека. Численное значение рейтинга эффективности мероприятий подпрограммы составила 100 %, что указывает на высокую эффективность данной подпрограммы. 7 подпрограмма « Благоустройство территории сельского поселения Осиновка муниципального района Ставропольский Самарской области на 2021-2023годы» |
| 1 | Оплата за потребляемую электроэнергию | Руб. | 662 076,45 |  | 662 076,45 | 100 |  |
| 2 | Прочие мероприятия по благоустройству территории | Руб. | 1 004 264,29 |  | 1 004 264,29 | 100 |  |
| 3 | Осуществление мероприятий в рамках законодательства о градостроительной деятельности | Руб. | 109 889,63 |  | 109 889,63 | 100 |  |
| 4 | Благоустройство сельских территорий в рамках государственной программы Самарской области "Комплексное развитие сельских территорий Самарской области на 2020 - 2025 годы" | Руб. | 2 810 784,77 |  | 2 810 784,77 | 100 |  |
|  | ИТОГО: |  | 4 587 015,14 |  | 4 587 015,14 | 100 |  |

| В рамках реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие результаты: - приведение в качественное состояние элементов благоустройства сельского поселения; - привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства; - Организации взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории сельского поселения. Численное значение рейтинга эффективности в размере 100 % указывает на высокую эффективность исполнения подпрограммы. 8 подпрограмма «Развитие социальной политики, доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп граждан, содействие трудоустройства безработных граждан, поддержка отрасли культуры, осуществление капитального текущего ремонта учреждений, празднично-досуговые мероприятия для граждан проживающих на территории сельского поселения Осиновка муниципального района Ставропольский Самарской области на 2021-2023 годы» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка программы комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения | Руб. | 7 000,00 | 7 000,00 | 100 |
| 2 | Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры | Руб. | 1 265 631,65 | 1 265 631,65 | 100 |
| 3 | Прочие расходы | Руб. | 22 680,00 | 22 680,00 | 100 |
|  | ИТОГО: |  | 1 295 311,65 | 1 295 311,65 | 100 |
| В ходе реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие результаты: - доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп граждан; - увеличение числа жителей, участвующих в культурной жизни села; - улучшение качества жизни граждан, проживающих на территории села посредством формирования празднично-досуговой культуры. Численное значение рейтинга эффективности в размере 100 % указывает на высокую эффективность исполнения подпрограммы. 9 подпрограмма «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории сельского поселения Осиновка муниципального района Ставропольский Самарской области на 2021 - 2023 годы» |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью | Руб. | 9 929,09 | 9 929,09 | 100 |
| 2 | Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | Руб. | 41 445,06 | 41 445,06 | 100 |
|  | ИТОГО: |  | 51 374,15 | 51 374,15 | 100 |

В рамках реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие результаты:

- Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности и молодежной политики.

- Увеличение количества занимающихся физической культурой и спортом в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности.

- Увеличение количества детей и молодежи – воспитанников детских и молодежных объединений по интересам, участников массовых мероприятий в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики.

- Развитие сети молодежных центров, открытие новых детских и молодежных объединений по интересам для организации развивающего досуга.

Численное значение рейтинга эффективности  в размере 100 %  указывает на высокую эффективность исполнения подпрограммы.

10 «А» подпрограмма   "Информационное освещение деятельности сельского поселения Осиновка  муниципального района Ставропольский Самарской области на 2021 - 2023 годы"

| 1 | Опубликование НПА в печатном средстве массовой информации в газете «Ставрополь–на–Волге. Официальное опубликование» | Руб. | 17 000,00 | 17 000,00 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Выпуск электронной версии газеты «Новости Осиновки» | Руб. | 98 400,00 | 98 400,00 | 100 |
| 3 | Размещение официальной информации на официальном сайте сельского поселения Осиновка | Руб. | 36 000,00 | 36 000,00 | 100 |
|  | Итого: |  | 151 400,00 | 151 400,00 | 100 |

В рамках реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие результаты:

-информационная открытость и доступность деятельности Администрации сельского поселения Осиновка;

- постоянная и качественная связь между жителями сельского поселения и органами власти.

Численное значение рейтинга эффективности  в размере 100 %  указывает на высокую эффективность исполнения подпрограммы.

11 «Б» подпрограмма «Обеспечение информатизации и электронного документооборота для осуществления деятельности администрации сельского поселения Осиновка муниципального района Ставропольский Самарской области, ведение бюджетной (бухгалтерской) отчетности и осуществление контроля за исполнением бюджета на 2021 -2023 годы»

| 1 | Услуги телефонной связи, услуги по предоставлению доступа к информационно-коммуникационной сети интернет | Руб. | 26 487,05 | 24 283,61 | 91,68 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Заправка картриджей, ремонт и техническое обслуживание оргтехники | Руб. | 5 900,00 | 5 900,00 | 100 |
| 3 | Техническая поддержка, сопровождение программного обеспечения и продление лицензий | Руб. | 44 692,68 | 42 820,00 | 95,81 |
| 4 | Осуществление контроля кассового исполнения бюджета и внутреннего муниципального финансового контроля | Руб. | 74 086,85 | 74 086,85 | 100 |
| 5 | Обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии | Руб. | 368 857,14 | 368 857,14 | 100 |
|  | Итого: |  | 520 023,72 | 515 947,60 | 99,22 |
|  | ИТОГО по подпрограммам |  | 12 925 021,34 | 12 762 853,81 | 98,75 |

В рамках реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие результаты:

-уменьшение скорости реагирования и затрат на документооборот:

- улучшение материально-технической базы ИТ-инфраструктуры

- обеспечение достижения качественного и эффективного показателя использования иных межбюджетных трансфертов по учреждению центра бюджетного учета и осуществлению контроля за исполнением бюджета сельского поселения Осиновка муниципального района Ставропольский Самарской области

Численное значение рейтинга эффективности  в размере  99,22 %  указывает на высокую эффективность исполнения подпрограммы.

Глава сельского поселения Осиновка                                                                    В. Ф. Котков.